# 赴上海训练计划与算力申请报告

蚂蚁灵波具身大模型挑战赛   LingBot VLA 2.0

修订日期 2026年10月13日   ｜   项目与算力资源申请

# 一 申请结论和主训练任务

申请赴上海使用同机8张A800 80GB，开展LingBot-VLA 2.0全模型监督微调，并与相同数据和训练样本预算的LoRA基线进行对照。主方案更新视觉编码器、语言主干和动作专家的参数，采用动作流匹配损失、AdamW优化器、BF16计算和FSDP2分片；本轮主训练关闭深度与视频教师辅助损失。

主训练计划20,000次优化器更新、有效batch 32。按每次更新4至8秒的排期假设，预计主训练约24至48小时，安排不超过384 GPU卡时。包含基线、环境验证、筛选、完整评测和预留后，总申请额度为1,200 GPU卡时，约合8卡整机150小时。A800吞吐尚未实测，到场后先测200次稳定更新，再确认步数与排期。

赴沪的核心依据是全量训练的显存需求，以及在10月26日24:00前完成对照实验和闭环评测的时间要求。4090已能完成小规模LoRA训练，PRO 5000 48GB也具备局部微调价值；现有设备不足以直接承接本文选定的常规全量训练配置。具体限制和可行替代方式见第三部分。[1][4]

# 二 已完成的准备工作

| 项目 | 截至本次修订的状态 |
| --- | --- |
| 数据 | 50任务、2,500条clean示范，压缩约23.78GB；原始轨迹时长统计约5.114小时。 |
| 转换 | 50任务已全部转换，合计549,787帧；开发划分为2,250条训练轨迹和250条验证轨迹。 |
| 本地训练 | 单张4090已完成5,000步动作专家LoRA，约396万可训练参数；256×256输入，有效batch 4。 |
| 实测资源 | 整段训练约1.80小时，含验证及保存；峰值PyTorch已分配显存约13.81GiB。 |
| 初步效果 | step 4500在5任务、两种环境合计20次诊断测试中成功8次；样本过小且非正式评测口径，不作为50任务成绩。 |

依据为项目转换、训练和初测记录。[4] 当前本地资源为2张RTX 4090 24GB及1张RTX PRO 5000 Blackwell 48GB。训练效果需以闭环成功率确认，训练loss下降不等同于比赛成绩提高。

# 三 本地设备的限制与赴沪依据

## 全量微调首先受到显存容量限制

本次已下载checkpoint约含6.38B参数张量。以全部参数参与更新、FP32主参数与梯度以及两个FP32 AdamW状态估算，每参数约16字节，仅训练状态约102GB；若另保留完整BF16计算副本，则约115GB。此账本尚未计入图像与语言激活、通信缓冲和临时张量；实际数值取决于参与训练的参数、精度与分片实现。[3][5]

| 设备 | 对本次主方案的限制 | 可承担工作 |
| --- | --- | --- |
| 单张4090 24GB | 无法直接容纳上述未分片全量训练状态；梯度累积不能解决状态本身的容量不足。 | 现有动作专家LoRA、调试及评测。 |
| 单张PRO 5000 48GB | 显存仍小于上述全量状态账本，不能直接按本文配置运行。 | 更广范围LoRA、部分参数微调。 |
| 两张4090 | 合计48GB也不足以承接该账本；需分片及大量CPU卸载等额外手段。 | 独立实验或单卡可容纳方案的数据并行。 |
| 8张A800 80GB | 用FSDP2分摊主模型状态，单卡80GB为激活与通信预留空间；仍需验证实际峰值。 | 本文全量训练主方案和多路评测。 |

这是本文选定训练方式的容量约束，不是赛事规定只能用A800。量化优化器、CPU卸载或重新设计分片可降低GPU占用，但会增加适配、数据搬运和排错成本。本轮为按期交付，优先采用同机大显存多卡；不把异地或异构显卡的容量简单相加。

## 时间约束来自训练样本预算和评测规模

已完成的本地LoRA只有5,000步、有效batch 4，即约20,000个采样窗口。本计划20,000步、有效batch 32，对应640,000个窗口，为原先32倍。若沿用原单卡配置并仅增加累积，按已有墙钟耗时作粗略线性换算约58小时；该值只适用于LoRA工作量量级，不能外推为全量训练时间。

最终模型需执行10,000次仿真episode，完整基线对照再增加10,000次。假设每次2分钟、每卡一条评测流水线，总计约667卡时：两路理想并行需约333小时，八路需约83小时。实际受任务长度、CPU与渲染影响。扩大并行度的主要价值是压缩截止前的日历时间。

因此，申请八卡同时考虑显存和期限：单卡容量决定常规全量方案能否装下，多卡互联与吞吐决定能否按期完成。8卡是本项目的排期配置，不是已实测的最少卡数。

# 四 明确的微调配置与实验范围

| 配置项 | 主方案 F 全模型监督微调 |
| --- | --- |
| 模型与数据 | 指定LingBot-VLA 2.0 6B基座；50个任务的官方clean示范；沿用45条训练、5条验证的任务内划分。 |
| 更新范围 | 视觉编码器、语言主干、动作专家及动作所需投影层全部开放训练；不使用LoRA作为主方案。 |
| 监督与损失 | 动作流匹配损失；本轮不启用深度和视频教师辅助损失，保留所需主干结构。 |
| 输入与动作 | 3路RGB，首轮统一256×256，与对照基线保持一致；动作chunk为50，核对轨迹末端padding。 |
| 精度与分布式 | 8张A800 80GB，FSDP2全分片模式与梯度检查点；BF16前向计算，FP32优化器状态；具体参数保存方式由实现核验。 |
| 批量与更新 | 每卡micro batch 2，梯度累积2次，有效batch 32；最多20,000次优化器更新。 |
| 优化器与学习率 | AdamW，起始学习率2×10⁻⁵，weight decay 0.01，梯度裁剪1.0；前5%步warmup，之后cosine衰减。 |
| 保存与监控 | 每1,000步保存；5,000、10,000、20,000步做分级评测；保留最优及可恢复checkpoint。 |

以上为拟执行配置。到场后核验训练参数列表与数量，确保“全量”涵盖上述目标模块。若单卡micro batch 2溢出，调整为1并累计4次，保持有效batch 32，再测吞吐。正式长任务运行前验证保存、恢复及训练与推理预处理一致性。

## 对照方案 L 动作专家 LoRA

沿用已通过验证的rank 8、alpha 16、动作专家注意力LoRA及状态/动作投影层，采用AdamW、学习率1×10⁻⁴；在上海用2张A800重新训练至相同的有效batch 32和最多20,000步。分辨率、采样、数据划分、归一化和评测设置与主方案一致，避免把更多训练样本带来的提升误归因于全量微调。

现有5,000步checkpoint作为已完成的工程基础，不直接充当等预算效果对照。学习率随训练方式不同而设置，若追加调参须记录实验次数与卡时。归一化仅使用训练划分；语言监督限官方seen指令。

## 本轮范围边界

主任务固定为一个LoRA对照和一个全量微调实验。双教师、替换ViT、QLoRA及离线RL不列入本次必做预算；只有主任务完成且获得额外资源后另行安排。最终只提交单一模型权重及对应结果，不进行按任务切换权重或多模型投票。[2]

# 五 训练时长与算力核时预算

本报告的算力核时统一采用GPU卡时：卡数乘以占用小时，不按CUDA核心数量计算。以下为排期与申请上限，所有A800耗时均为待短测校准的工程估算，非既有实测。

| 阶段 | 卡数 | 计划占用时间 | 预算卡时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境验证与短测 | 8 | 3小时 | 24 |
| LoRA等预算对照 | 2 | 最多24小时 | 48 |
| 全量微调主实验 | 8 | 预计24至48小时 | 384 |
| 中间模型筛选 | 8 | 最多6小时 | 48 |
| 最终模型及基线评测 | 8 | 最多72小时 | 576 |
| 导出与复现检查 | 2 | 最多12小时 | 24 |
| 弹性预留 | 按需 | 折合8卡12小时 | 96 |
| 累计申请上限 | — | 折合8卡整机150小时 | 1,200 |

## 主训练时间的计算方法

以20,000次更新计，若每次更新4秒，训练约22.2小时、178卡时；若为8秒，约44.4小时、356卡时。主训练按24至48小时、最多384卡时安排，给初始化、保存与短验证留出余量。4至8秒是预算假设，不是A800的已知速度。

首批先启用不超过200卡时。预热后记录至少200次更新的端到端平均时间及分位数，计时包含数据读取与梯度累积。若稳定更新超过8.64秒，20,000步的纯训练就超过48小时；应优化实现、重新安排额度，或将主方案和LoRA对照同时缩减为10,000步，并如实说明实验范围。

## 评测预算与时间安排

576卡时可在每个episode平均约104秒时覆盖20,000次评测。若平均2分钟，约需667卡时，可由96卡时预留补足约91卡时缺口；此时应严格控制其余阶段，不能同时重复使用预留额度。若更慢，优先完成最终模型10,000次，再缩小基线对照规模或另行申请资源。

上述阶段完全串行约需7天左右的计算占用，另留排队、迁移和人工检查时间，拟安排8至10个日历日。若节点必须按整机分配，LoRA及导出阶段也按8卡实际占用记账，需合并任务或重新核定额度，不能按2卡低报整机占用。

服务器配套建议：主机内存至少512GB、约64个可分配CPU线程、1TB可用高速存储；确认NVLink/NVSwitch实际拓扑、容器运行权限和RoboTwin渲染兼容性。资源配套及机时在出发前落实。

# 六 最终预期与成果验收

项目预期是得到一套适配50任务的可复现策略，并回答“在相同数据与样本预算下，全量微调能否改善泛化成功率”。工程交付按明确清单验收，性能提升作为研究目标单独记录，不用训练loss替代闭环成绩。

| 目标类别 | 拟定标准 | 交付证据 |
| --- | --- | --- |
| 训练完成 | 完成1个等预算LoRA对照和1个全量微调实验；如缩减步数，两者同步调整并注明原因。 | 参数清单、配置、训练曲线、卡时记录及checkpoint。 |
| 模型可用 | 导出最终单一权重；重新加载可推理，训练恢复及推理预处理检查通过。 | 权重校验、README、train.sh、eval.sh。 |
| 正式评测 | 最终模型完成50任务×2环境×100次，共10,000次；记录每任务成功数与总次数。 | 官方格式JSON、原始日志及失败分析。 |
| 主要性能目标 | 相对等预算LoRA基线，randomized任务平均成功率争取增加至少5个百分点。 | 同任务、同seed、同精度及推理参数的配对结果。 |
| 稳定性目标 | clean平均成功率相对基线下降不超过2个百分点；检查是否由少数任务贡献全部收益。 | 逐任务差值、平均值与不确定性分析。 |
| 按时提交 | 10月25日前完成材料整理及复现检查，10月26日24:00前完成提交。 | 提交包与平台记录。 |

## 指标解释与模型选择

5个百分点为绝对成功率差值，例如40%到45%；该示例不代表当前50任务成绩。正式基线尚未完成全量闭环评测，因此不设无依据的绝对成功率或名次承诺。研究目标未达到时，提交更可靠的已验证模型，并交付全量微调是否有效的对照结论。

分别报告clean和randomized成功率，不自行假定赛事汇总权重。正式评测核对clean的seen指令和randomized的unseen指令设置。现有20次诊断结果的instruction_type记录为unseen，需与正式两种设置核对，不能直接作为最终基线。

控制相同测试条件与样本量，保留完整失败记录，采用任务级配对差值或合适的置信区间分析波动。基线若只完成小样本测试，则标注覆盖范围，不能把两种测试规模的差异宣称为已证实提升。

## 项目停止与回退条件

若全量微调出现持续数值异常、闭环效果退化或排队导致无法保证最终评测，停止扩大训练，优先保存可复现的LoRA结果。若多个任务持续零成功，先检查动作映射、归一化、指令与轨迹边界，不直接用增加训练步数代替诊断。

# 七 行程安排与执行条件

| 时间 | 地点及任务 | 验收点 |
| --- | --- | --- |
| 10月13至14日 | 宁德：检查已转换数据、迁移包和训练配置，确认上海排期。 | 数据完整、环境可迁移、机时确认。 |
| 10月14至15日 | 赴沪及上海：环境核验、全量训练短测、确认卡时预测。 | 稳定200步、保存恢复成功。 |
| 10月15至19日 | 上海：运行LoRA对照与全量微调，完成中间模型筛选。 | 两种方案的权重、训练日志和初评。 |
| 10月20至23日 | 上海：优先完成最终模型及基线的闭环评测。 | 逐任务成功率及模型选择记录。 |
| 10月24至25日 | 完成模型导出、复现及提交材料；按实际机时确定驻留结束。 | 完整提交包与复现记录。 |
| 10月26日 | 处理最后的上传或材料问题，24:00前完成提交。 | 截止前平台确认。 |

人员采用先宁德、后上海的顺序安排，不依赖两地设备同时推进。赴沪前确认到场24小时内能够启动，并为主训练安排累计48小时八卡时段，尽量提供至少一个连续24小时窗口；后续另安排评测时段。排期未落实时先留宁德推进LoRA与评测，避免在异地等待消耗赛前时间。

## 数据使用与复现要求

仅使用指定基座和官方clean示范训练，训练指令限seen池，统计量从训练划分计算。禁止randomized训练数据、额外仿真采样训练，以及被禁的官方RoboTwin后训练权重或其蒸馏监督。官方仓库的clean加randomized示例须改为本赛题的clean-only配置。所有模型改动和精度选项写入README。[2][3]

## 项目申请结论

本次申请以全模型微调为明确主任务，以等预算LoRA为效果对照。A800资源用于承接本地单卡无法直接容纳的常规全量状态，并压缩对照训练与评测的日历时间。按1,200卡时上限分阶段执行，提交训练、效果及资源使用报告，形成可复用的模型微调与仿真评测流程。

## 依据与项目记录

[1] 天池赛事介绍及截止时间

[2] 赛题与数据及初赛规则解读

[3] LingBot VLA 2.0 官方仓库

[5] Hugging Face 训练显存组成说明

[4] 本地记录：reports/robotwin50-conversion.json、robotwin50-training.json、robotwin50-data-manifest.json、robotwin50-initial-evaluation.json；数据时长约5.114小时沿用原始轨迹统计，训练样本量按转换帧数核算。
说明：报告中的A800速度、时长与卡时为排期估算；赴沪后的实测用于修正，不将资源容量等同于训练效果。