赴上海训练计划与算力申请报告

蚂蚁灵波具身大模型挑战赛   LingBot VLA 2.0

编制日期 2026年10月12日   ｜   计划用途 项目及算力资源审批

一 申请事项

拟在宁德完成数据整理和正式训练流程验证后，于10月14日至15日前往上海，使用当地免费提供的同机8张A800 80GB开展模型微调与仿真评测。计划10月24日前结束主要实验，10月26

日前完成初赛材料提交；最终截止时间为10月26日24:00。[1]

申请分阶段使用算力，累计上限暂按1,200 GPU卡时规划：先使用不超过200卡时验证环境、吞吐和基线，再依据实测申请后续额度。初期通常使用1至4张卡；全量训练及最终评测按需扩大到8张，不要求全程独占整机。

本计划按人员先在宁德、后在上海顺序执行，不依赖赴沪后继续操作宁德设备。出发前确认服务器排期、安装权限及存储空间。GPU资源按已沟通信息免费使用；交通、住宿及实际驻留天数另按单位差旅制度核定。

二 已具备的项目基础

| 项目 | 现有情况 |
| --- | --- |
| 训练数据 | 50个任务，每任务50条，共2,500条clean示范；压缩包约23.78GB。 |
| 数据时长 | 现有统计为18,410.4秒，约5.114小时；平均7.36秒/条，范围约2.5至29.8秒。[5] |
| 模型输入 | Aloha-AgileX双臂；14维原始状态/动作；训练配置使用头部和左右腕部3路相机。 |
| 准备进度 | 模型和数据已下载；click_bell已转换50条、3,855帧，其余49任务待统一转换。 |
| 运行验证 | 单张4090已通过2步LoRA更新及权重重载；256×256输入，约396万可训练参数，峰值已分配显存13.79GiB。[4] |
| 现有效果 | 仅有单episode冒烟测试，尚无正式50任务成功率基线；两步更新不作为训练效果证明。 |

宁德具备2张RTX 4090 24GB和1张RTX PRO 5000 Blackwell 48GB。上述本地实测仅对应4090的验收配置，不能外推为全部训练方法的显存或速度保证。

三 赴上海使用算力的必要性

5.114小时描述机器人示范的时间长度，训练成本还取决于多路图像处理、动作窗口采样、数据重复使用次数和参与更新的参数范围。3路相机合计约15.34 camera-hours，同步视角不代表三倍独立示范。正式样本数以转换后的帧数、轨迹边界与采样规则为准，并核对原始数据的时间基准和模型采样频率。

本地设备可以完成LoRA训练和有限评测。赴沪的主要价值是允许扩大训练参数范围、开展全量微调及辅助教师对照，并在截止前完成更多闭环测试。48GB与80GB的差异主要体现为可容纳的训练状态和激活；8卡吞吐还取决于实际互联、CPU供数和仿真环境。

四 训练实验设计

所有方案均从赛事指定6B预训练权重初始化，只使用官方clean示范。先比较同一套图像预处理、归一化、有效batch和评测条件下的训练方式，再单独验证分辨率、数据增广与推理策略。采用渐进加预算方式，避免同时开展过多结构改造。[2][3]

| 实验 | 训练范围与目的 | 初始资源 | 执行顺序 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 基线 | 动作专家注意力LoRA及状态/动作投影层；建立可复现的clean-only成绩。 | 1至2张A800 | 必须 |
| B 扩大适配 | 向语言主干扩展LoRA，或对动作专家做全参数微调；二选一优先实施。 | 1至2张A800 | 至少一项 |
| C 全量微调 | 更新主模型全部目标参数，先关闭双教师辅助损失，检验相对基线的收益。 | 4张A800 | 主对照 |
| D 教师辅助 | 在C的基础上恢复官方深度和视频教师辅助训练；检查依赖及额外显存。 | 4至8张A800 | 条件执行 |

小规模起步建议：每卡micro batch为1至2，开启梯度检查点，按实现选择BF16及动作模块精度；全量训练采用FSDP2。先以有效batch 32作为对照起点，评估5,000、10,000和20,000次更新的中间checkpoint，是否继续由评测及剩余时间决定。上述是实验设置，不是官方最低硬件要求或收敛保证。

有效batch为32时，10,000次更新处理约32万个观测与动作窗口；这不是32万条独立轨迹。若为4卡、每卡micro batch 2，可累计4次得到有效batch 32。梯度累积降低每次前向的批量要求，并不消除模型状态与激活成本。

本轮不优先新增或替换ViT、引入QLoRA或复杂离线RL。仅在基线稳定且还有机时的情况下开展扩展；大幅改造及规则含糊的方法先取得赛事确认。

五 算力额度和服务器条件

GPU卡时按“分配卡数×占用小时”统计，不按CUDA核心数计算。下表为拟申请的预算上限，包含训练、评测和故障重跑；不是训练已实测的耗时。若只能整机分配，应按8张卡的实际占用时间记账，未使用的卡及时归还或用于同阶段工作。

| 用途 | 分配方案示例 | 预算卡时 |
| --- | --- | --- |
| 环境迁移与吞吐测试 | 4卡×4小时 | 16 |
| 基线与扩大LoRA对照 | 2卡×12小时×2轮 | 48 |
| 全量微调主实验 | 4卡×24小时 | 96 |
| 双教师辅助对照 | 4卡×12小时，可取消 | 48 |
| 筛选与正式评测 | 累计800卡时；基线及最终模型优先 | 800 |
| 权重导出与复现检查 | 2卡×24小时 | 48 |
| 异常重跑与弹性预留 | 按实际需要申请 | 144 |
| 合计 | 分阶段申请，不要求连续独占 | 1200 |

1,200卡时相当于8卡整机150小时，约6.25个全天；排队和人员准备耗时另计。首批不超过200卡时，提交峰值显存、每次更新耗时、样本吞吐、episode耗时与机时记录后，再确认后续安排。到场后优先验证4卡全量训练；仅在显存或速度需要时扩至8卡。

评测预算的计算依据

一个模型的标准全量评测为50任务×2种环境×100次，共10,000个episode。若基线和最终模型都进行全量对照，则为20,000次。假设每个episode平均2分钟、每路独占1张卡，两份模型约需667卡时；800卡时对应平均约2.4分钟，不含额外试验。此为预算情景，须由代表任务实测校准。

若平均episode超过预算假设，先减少重复训练和教师实验，将额度转入最终评测；仍不足时申请扩额或缩小基线对照规模。最终模型优先完成10,000次；基线未测满时明确报告样本量，不把不同样本量的差异表述为已证实的提升。

资源到位条件

上海节点需确认8张A800均为80GB、实际NVLink/NVSwitch拓扑以及可持续使用时段。建议可分配主机内存至少512GB、约64个CPU线程及1TB可用高速存储，具体按数据转换体积调整；这些是资源申请建议，尚未核实节点配置。须能运行训练容器，并验证RoboTwin的渲染、物理仿真及评测依赖。

六 预期效果与验收标准

本项目以形成可提交、可复现的模型和训练评测方法为最低交付要求，并通过受控实验判断全量微调的价值。成功率提升列为研究目标；在正式基线建立前，不承诺绝对成功率、竞赛名次或全量微调必然胜出。

| 类别 | 拟定验收内容 | 验收证据 |
| --- | --- | --- |
| 数据交付 | 50任务、2,500条clean示范完成转换；图像、动作对齐、轨迹边界、指令与归一化检查通过。 | 清单、转换日志、抽检记录和统计文件 |
| 训练交付 | 完成1个LoRA基线；至少比较1项扩大参数范围的方案；全量实验如受环境阻塞，记录原因及替代结果。 | 配置、代码版本、checkpoint、损失曲线及机时 |
| 最终模型 | 导出1套与成绩对应的权重，可重新加载推理；支持按README重建环境和运行评测。 | 重载检查、复现脚本、依赖版本 |
| 评测交付 | 最终模型覆盖50任务，每任务clean与randomized各100次；逐项记录成功与失败。 | 官方格式JSON、原始日志与失败分类 |
| 性能研究目标 | 相对正式LoRA基线，randomized平均成功率争取提高至少5个百分点；clean下降不超过2个百分点。 | 相同条件的对照表、任务级差值及不确定性分析 |
| 结果应用 | 若改进未达目标或稳定性下降，保留更优的已验证模型；照实提交实验结论。 | 模型选择记录及完整初赛材料 |

对照评测口径

分别报告clean和randomized任务平均成功率，不自行假定官方汇总权重。基线与候选模型尽量使用相同任务、seed、推理精度、动作执行设置和测试次数；保留所有预定测试结果。开发期筛选结果与最终报告结果分开记录，条件允许时以独立seed复核，避免只选择偶然高分。

百分点指成功率的绝对差值，例如从40%提高到45%为增加5个百分点，此例仅解释指标。采用任务级配对差值及适当置信区间评估波动，防止少数任务或小样本掩盖整体退化。

训练效果的阶段检查

到场首日完成稳定前向、反向、保存和恢复测试，并记录至少200个预热后的训练更新，计时包含数据加载和梯度累积。先选若干代表任务做小规模闭环测试；若各任务持续零成功，先检查动作映射、归一化和数据管道，再增加训练预算。训练loss只作诊断，不能代替闭环成功率。

七 行程与实施安排

| 时间 | 地点及主要工作 | 阶段交付 |
| --- | --- | --- |
| 10月12至14日 | 宁德：完成数据转换、训练脚本与迁移包；确认上海排期。 | 50任务数据、短训练闭环、环境清单 |
| 10月14至15日 | 赴沪及上海：迁移环境，核实互联与仿真兼容性，测吞吐。 | 资源确认及200卡时内阶段报告 |
| 10月15至19日 | 上海：LoRA与全量微调对照；按结果决定教师实验。 | 基线与候选权重、初步成功率 |
| 10月20至23日 | 上海：扩大评测，完成最终模型及基线的优先对照。 | 逐任务结果、模型选择记录 |
| 10月24至25日 | 完成导出、复现和初赛材料提交；驻留结束时间另行确认。 | 提交包及平台提交记录 |
| 10月26日 | 处理上传或复现问题，24:00前完成最终提交。 | 截止前复核 |

出发条件为上海确认到场后24小时内可启动、至少有一段连续24小时的4卡训练时段，并可在后续安排全量评测。若条件未落实，继续留宁德推进LoRA；10月15日复核排期，仍无可靠窗口时切换为本地完成参赛，避免行程与等待挤占有效实验时间。以上为拟定安排，实际日期随确认的机时调整。

范围控制与回退

只使用指定基座与官方clean训练监督，训练指令限seen池；禁止以unseen指令、randomized数据、额外仿真采样或被禁的官方RoboTwin后训练权重参与训练。评测失败用于诊断，不将环境生成数据回流训练。最终推理遵循单一权重及禁止任务路由等赛事要求。[2]

若排队、环境兼容或吞吐不足，依次取消教师扩展、减少候选方案、集中额度保障最终评测和提交。显存不足时减小micro batch、启用梯度检查点并调整分片；不以总显存简单相加作为可运行依据。达到阶段预算后先复核效果，再延长训练。

申请结论

申请按上述计划开展赴沪训练，先验证再扩大资源使用。上海GPU费用为零，拟申请的是可排期的训练评测时段及相应差旅支持。项目完成后交付模型、评测、复现材料及算力使用记录，并形成对LoRA与全量微调效果的实证结论。

依据与记录

[1] 天池赛事介绍 赛程及组队规则

[2] 天池赛题与数据 另参阅页面链接的初赛规则解读

[3] LingBot VLA 2.0 官方代码及训练配置

[4] 项目记录：reports/environment-acceptance.json、click-bell-lora-train.json及download-status.json。验收配置与日期以记录为准。
[5] 数据时长采用当前提供的全量统计；包数量与episode数已检查目录。时长不等同于训练小时，最终训练样本数以转换清单为准。